Autor opracowania: Piotr Kossakowski PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY Scalenie gruntów wsi Grudzyny, gm. Imielno, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie – zagospodarowanie poscaleniowe Nr ewidencyjny działek: 255, 277, 159, 225, 171, 238, 103, 77, 41, 19, 40 – obręb nr 5 Grudzyny - przebudowa dróg. Nr ewidencyjny działek : 52, 8, 82, 6, 55, 39, 43, 180 - obręb nr 5 Grudzyny – rekultywacja Przedsięwzięcie , zamierzenie budowlane, zadanie Drogi wewnętrzne, gmina Imielno, obręb nr 5 Grudzyny, dł. 10.275,00 mb – rekultywacja terenu – powierzchnia około 1,03 ha Obiekt Miejscowość : Grudzyny Gmina : Imielno, Powiat Jędrzejowski Województwo: świętokrzyskie, ul 11 Listopada 83 Nr działek: jak w tytule. 28-300 Jędrzejów Adres obiektu budowlanego Inwestor Autor opracowania Imię i nazwisko podpis data Opracował: Piotr Kossakowski 30.05.2022r. Aktualizacja 22.06.2022r. ( miejsce na adnotacje o uzgodnieniu, akceptacji i zatwierdzeniu projektu) Nazwa zamówienia wg CPV: Grupa robót – 45, Klasa robót – 4523. Kategoria robót: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Nazwa zadania:

Scalenie gruntów wsi Grudzyny, gm. Imielno, powiat jędrzejowski,

woj. świętokrzyskie – zagospodarowanie poscaleniowe

Nr ewidencyjny działek: 255, 277, 159, 225, 171, 238, 103, 77, 41, 19, 40   – obręb nr 5 Grudzyny

– przebudowa dróg

Nr ewidencyjny działek : 52, 8, 82, 6, 55, 39, 43, 180 - obręb nr 5 Grudzyny – rekultywacja

Nazwa zamówienia wg CPV:

Grupa robót – 45

Klasa robót – 4523

Kategoria robót

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Adres:

Powiat Jędrzejowski,

Gmina  Imielno,

Obręb Grudzyny

Działki: 255, 277, 159, 225, 171, 238, 103, 77, 41, 19, 40   – obręb nr 5 Grudzyny – przebudowa dróg,

Działki: 52, 8, 82, 6, 55, 39, 43, 180   - obręb nr 5 Grudzyny – rekultywacja

Data  opracowania:   30 maja 2022r.

Aktualizacja 22.06.2022r.

Spis treści.

- CZĘŚĆ OPISOWA KONCEPCJI DROGI -  PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych.

    - Zakres branży drogowej – przebudowa dróg i budowa,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

      - Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

      - Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska.

    - Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy
i jej przeprowadzeniem.

      - Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

    - Branża drogowa.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.

      - Projekt budowlany.

      - Projekt wykonawczy.

      - Przedmiar robót.

      - Kosztorys wykonawczy.

      - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

      - Wymagania dotyczące informacji BIOZ.

    - Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa.

      - Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.

      - Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni.

      - Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Wstęp.

    - Zakres robót  objętych OST.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót.

      - Przekazanie terenu budowy.

      - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

      - Zabezpieczenie terenu budowy.

      - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

      - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

      - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

      - Ochrona i utrzymanie robót.

    - Materiały.

      - Źródła uzyskania materiałów.

      - Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

      - Przechowywanie i składowanie materiałów.

    - Sprzęt.

    - Transport.

    - Wykonanie robót.

    - Kontrola jakości robót.

      - Pobieranie próbek.

      - Badania i pomiary.

    - Dokumenty budowy.

    - Odbiór robót.

      - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

      - Odbiór częściowy.

      - Odbiór końcowy robót.

      - Odbiór ostateczny.

      - Podstawa płatności.

II.     CZĘŚĆ MERYTORYCZNA.

- Części realizacyjne przedsięwzięcia – podział na odcinki robocze,

- parametry,

- założenia.

III PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

3.1Przepisy prawa.

3.2Normy.

Załącznik:

- Przebieg tras dróg.

- Wstępny plan zagospodarowania terenu.

- CZĘŚĆ OPISOWA KONCEPCJI - PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie dróg wewnętrznych opisanych w załącznikach (wykaz + mapa)

Program funkcjonalno – użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej a także przebudowy dróg. W ramach zamówienia należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne do zaprojektowania, budowy i przebudowy oraz użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- wykonanie mapy do celów projektowych – nie dotyczy,

- pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do wniosku na zgłoszenie robót,

- opracowanie przekroju  konstrukcyjnego,

- opis techniczny z zakresem robót do wykonania,

- opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – nie dotyczy,

- opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Karta Informacyjna   
      Przedsięwzięcia) – nie dotyczy,

- sprawdzenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego – drogi,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz wykonanie projektu wykonawczego – nie dotyczy ,

- Przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych w zakresie dróg,

- opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadającym rozwiązaniom uproszczonych Projektów Wykonawczych dla wszystkich branż,

- opracowanie przedmiaru robót,

- opracowanie programu zapewnienia jakości,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie mapy powykonawczej.

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu projekt – podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem

- opracowanie organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z kompletem wymaganych      uzgodnień.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.

Drogi wewnętrzne zlokalizowane w miejscowości Grudzyny, obręb Imielno. W chwili obecnej drogi objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię z materiału kamiennego oraz tłucznia. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wynosi 3,0-12,0 m. Do przebudowy przewidzianych jest 10.275,00 mb dróg. Zostanie zrealizowanych 6.430,00 mb dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz 2.400,00 mb dróg nawierzchni bitumicznej. Dla 1445 mb dróg o nawierzchni bitumicznej przewiduje się ścinkę oraz utwardzenie poboczy.  Nie planuje się wykonywania budowy kanałów technologicznych wzdłuż dróg, gdyż są one drogami wewnętrznymi. Planowana jest ponadto rekultywacja terenu.

    - Zakres branży drogowej - przebudowa dróg,

Długość dróg przewidzianych do przebudowy składa się z odcinków:

- zadanie  nr   1  o długości 210 mb,

- zadanie  nr   2  o długości 125 mb,

- zadanie  nr   3  o długości 330 mb,

- zadanie  nr   4 o długości 375 mb,

- zadanie  nr   5  o długości 135 mb,

- zadanie  nr   6 o długości 935 mb,

- zadanie  nr   7  o długości 665 mb,

- zadanie  nr   8  o długości 665 mb,

- zadanie  nr   9  o długości 765 mb,

- zadanie  nr   10  o długości 615 mb,

- zadanie  nr   11 o długości 965 mb,

- zadanie  nr   12  o długości 635 mb,

- zadanie  nr   13 o długości 675 mb,

- zadanie  nr   14 o długości 650 mb,

- zadanie  nr   15  o długości 195 mb,

- zadanie  nr   16  o długości 780 mb,

- zadanie  nr   17  o długości 665 mb,

- zadanie  nr   18  o długości 890 mb,

Łącznie do przebudowy 18 odcinków dł. 10.275,00 mb dróg, z czego 3.845,00 mb o nawierzchni bitumicznej oraz 6.430,00 mb o nawierzchni tłuczniowej.

Parametry do projektowania drogi („tłuczniówka”)

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających –  od 3,0 do 12,0 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka),

- szerokości jezdni 2,5-5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem  – obustronnych 0,25-0,5 m.

Parametry do projektowania drogi („bitumiczna”)

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej,

- szerokości jezdni 4,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem  – obustronnych 0,5

Przebudowa drogi powinna być przeprowadzona w technologii tradycyjnej przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

    - Zakres branży drogowej – rekultywacja terenu po starych przebiegach dróg,

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 52 - Wycięcie i wykarczowanie krzewów, usunięcie korzeni, doprowadzenie do użytkowania rolniczego po południowej granicy działki nr 52 na długości ok. 30 m od drogi nr 70. Powierzchnia około 0,0090 ha.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 8 - Na długości ok 60 m po granicy działki nr 8 i 9 od drogi nr 40 wykonać niwelację skarpy, doprowadzając teren do użytkowania rolniczego. Powierzchnia około 0,0170 ha.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 82 - Wzdłuż południowej granicy działki o nr 82 wykonać niwelację skarpy, doprowadzić teren do użytkowania rolniczego. Po zachodniej granicy działki nr 82, przy drodze nr 47, usunąć zakrzaczenia, korzenie, doprowadzić do użytkowania rolniczego. Powierzchnia około 0,2600 ha.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 6 – Wycięcie drzew, usunięcie korzeni, doprowadzenie do użytkowania rolniczego na długości ok 120 mb po granicy z działką o nr 7. Powierzchnia około 0,0350 ha.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 55 – Na działce nr 55 wykonać prace związane z niwelacją terenu polegające na usunięciu skarpy według wskazań właściciela. Powierzchnia około 0,3500 ha. Na działce znajduje się skarpa, którą należy zniwelować (przesunąć) w stronę środka pola i umożliwić wykorzystanie rolnicze.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 39 – Część działki nr 39 doprowadzić do użytkowania rolniczego zgodnie ze wskazaniami właściciela. Powierzchnia około 0,2700 ha. Na działce znajduje się dzikie wysypisko śmieci (pozostałość do dawnym miejscu nielegalnego składowania odpadów), które należy zlikwidować i nawieźć warstwę ziemi.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 43 – Wycięcie drzew,  usunięcie korzeni, doprowadzenie do użytkowania rolniczego według załączonej mapy i wskazań właściciela gruntów. Powierzchnia około 0,0600 ha. Część korzeni została usunięta przez właściciela we własnym zakresie, a pozostały do usunięcia korzenie na obszarze 0,03 ha. Teren jest podmokły i wykonawca musi uwzględnić prace w okresie bez opadów atmosferycznych.

- Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 180 – Na działce nr 180 wykonać prace związane               z niwelacją terenu polegające na usunięciu skarpy poprzecznej, oraz skarpy na długości ok. 130 m w kierunku drogi nr 171. Powierzchnia około 0,0300 ha.

1.2.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiskach, zawartych w innych częściach niniejszego opracowania, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy intepretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.2.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Plac budowy i zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Powstające w trakcje przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew     i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinkę drzew należy przeprowadzić w oparciu o uzyskaną decyzję na wycinkę drzew.

    - Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

      - Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

- drogi należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany z pozostałymi istniejącymi obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu dróg,

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub określić sposób zabezpieczenia,

- należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem,

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu, projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem,

- oznakowanie dróg zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu,

- roboty należy realizować w taki sposób, aby zapewnić dostęp osób trzecich do terenów przyległych,

- należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym (jeżeli wymagana) oraz decyzję o pozwoleniu na budowę lub Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej (jeżeli jest wymagane),

- w przypadku zgłoszenia – brak sprzeciwu O.A.B.

- należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Drogi wewnętrzne będące tematem niniejszego opracowania (wykaz + mapa) przebiegają na terenie powiatu Jędrzejowskiego na obszarze Gminy Imielno w obrębie Grudzyny. Uwzględniając charakter omawianej inwestycji należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu, świat zwierzęcy i roślinny. Nie przewiduje się również ujemnego oddziaływania na środowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze względu na poprawę stanu nawierzchni drogi - emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw samochodowych, pojazdów rolniczych ulegnie zmniejszeniu. Emisja hałasów kwalifikowanych do grup krótkotrwałych również ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawią się żadne źródła generujące zanieczyszczenia środowiska, bądź korzystające ze środowiska w sposób wymagający ograniczenia z punktu widzenia przepisów związanych z ochroną środowiska. W rejonie inwestycji nie znajdują się siedliska przyrodnicze oraz nie występują gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został obszar „Natura 2000". W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody oraz nie znajdują się inne obszary chronione i parki krajobrazowe.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

    - Branża drogowa.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 2,5 - 5,0m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu (w zależności od Warunków gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (szer. jezdni 4,0m)

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej (szer. jezdni 4,0m)

- W przypadku dróg publicznych konstrukcję i parametry drogi należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami – Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Imielno, w województwie świętokrzyskim i dotyczy dróg wewnętrznych, na terenie obrębu geodezyjnego Grudzyny. Na całym odcinku drogi przebiegają przez tereny rolnicze, luźnej, obustronnej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz pól uprawnych. Istniejące drogi o szerokości jezdni wynoszącej od 3,0m do 12,0m, o nawierzchni z kruszywa kamiennego, gruntowe ulepszone materiałem kamiennym oraz żużlem paleniskowym pochodzenia przemysłowego, służą do lokalnej obsługi komunikacyjnej mieszkańców. Na odcinku objętym opracowaniem, stan nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego oraz nawierzchni gruntowych ulepszonych materiałem jest zły. Widoczne rozległe deformacje zarówno w profilu poprzecznym jak i profilu podłużnym. Lokalnie występują duże zagęszczenia ubytków nawierzchni. program zakłada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni, a także wykonanie kompleksowego odwodnienia powierzchniowego na całej długości odcinka dróg. Przebieg w planie i geometria odcinków dróg objętych opracowaniem powinna pozostać w maksymalnym stopniu bez zmian. Podyktowane jest to istniejącym przebiegiem drogi, a także usytuowaniem obecnego zagospodarowania wokół pasa drogowego. Na całym obszarze, geometrię i niweletę dróg należy dopasować do istniejącego terenu. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa kamiennego należy wykorzystać do wykonania przebudowy. Nawierzchnię gruntową ulepszoną materiałem kamiennym należy rozebrać w przypadku stwierdzenia nieprzydatności jej do stawianych wymagań . Na długości odcinków z wymianą podbudowy należy wykonać roboty ziemne do rzędnych umożliwiających wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje się zastosować dwustronny spadek jezdni o wartości umożliwiającej sprawne odprowadzenie wód opadowych w kierunku poboczy. Niweletę należy dopasować do istniejącej, biorąc pod uwagę obecną i projektowaną konstrukcję nawierzchni. Odwodnienie odcinka drogi należy przewidzieć jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. Drogi o nawierzchni bitumicznej objęte niniejszym opracowaniem wymagają wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych powinny objąć wykopy i nasypy w pasie drogowym
w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Wykonanie robót ziemnych powinno być robione mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. Należy przeprowadzić badania geologiczne gruntów, w celu określenia warunków gruntowo – wodnych.

  - Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Realizacja poszczególnych zakresów robót powinna zostać zlecona Wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie wybuduj na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.

Inwestor - Zamawiający wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót,

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu,

- oznakowanie dróg zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu,

- wykonania budowy, przebudowy drogi,

- obsługi geodezyjnej inwestycji,

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi - zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji.

    - Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.

Inwestor - zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej lub zgłoszenia budowy. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowlanego lub Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

      - Projekt budowlany.

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach.

      - Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  Projekt wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w wersji elektronicznej w formacie PDF.

      - Przedmiar robót.

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiar robót w wersji elektronicznej w formacie PDF.

      - Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski należy opracować w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić 
i przekazać Zamawiającemu kosztorys w wersji elektronicznej w formacie PDF.

      - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w 1 egzemplarzu. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej w formacie PDF i doc.

      - Wymagania dotyczące informacji BIOZ.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z roku 2003 Nr 120 poz. 1126). Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach.

    - Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność        z dokumentacją projektową, SST, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie     z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r.     w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych        i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

      - Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone       w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia wszelkich rodzajów robót należy zwrócić uwagę na ewentualne punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej, które zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1357) podlegają ochronie pod rygorem odpowiedzialności sądowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich  rodzajów robót począwszy od robót przygotowawczych, a skończywszy na robotach wykończeniowych należy  zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić ww. urządzeń geodezyjnych. Wszelkie  prace, szczególnie roboty ziemne należy  prowadzić  pod nadzorem uprawnionego geodety.

      - Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni.

Technologii robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt. 1.4.1. Koncepcja zakłada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni, a także wykonanie kompleksowego odwodnienia powierzchniowego na całej długości odcinka drogi. Na całym odcinku objętym opracowaniem nie przewiduje się wymianę – utwardzenia nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje. Przebieg w planie i geometria odcinków dróg powinna zostać w granicach działek drogowych, bez ich zmiany. Podyktowane jest to istniejącym przebiegiem dróg, a także usytuowaniem obecnego zagospodarowania wokół pasa drogowego. Na całym obszarze geometrię i niweletę dróg należy dopasować do istniejącego terenu. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa kamiennego należy wykorzystać do wykonania podbudowy. Nawierzchnię gruntową ulepszoną materiałem kamiennym należy rozebrać, chyba że projektant uzna inaczej. Na odcinkach gdzie należy bezwzględnie wymienić istniejącą konstrukcję drogi na nową należy wykonać roboty ziemne do rzędnych umożliwiających wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje się zastosować dwustronny spadek jezdni o wartości >2 % umożliwiający odprowadzenie wód opadowych w kierunku poboczy. Niweletę należy dopasować do istniejącej, biorąc pod uwagę obecną i projektowaną konstrukcję nawierzchni. Odwodnienie odcinka drogi należy przewidzieć jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.

      - Wymagania dotyczące prac wykończeniowych.

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

  - Ogóle warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Wstęp.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową dróg objętych opracowaniem.

    - Zakres robót objęty SST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

      - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy.

      - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt do celowej organizacji ruchu, SST),     a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów drogi muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,      a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcję producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści        i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu drogi, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy drogi rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

      - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje    i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje           w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

      - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Kompleksową regulację prawną w tej dziedzinie w UE stanowi Dyrektywa Ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu 96/62/EC. Określa ona ramy prawne oraz ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza. W Polsce regulację prawną w tej dziedzinie stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska, uzupełniona licznymi aktami wykonawczymi – rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Środowiska. Obowiązująca ustawa POŚ wraz z wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie ochrony powietrza uwzględnia niemal w całości wymagania prawodawstwa europejskiego. Powietrze atmosferyczne jest jednym z elementów środowiska naturalnego, który decyduje o jakości życia człowieka i jego otoczenia. Wpływa także na stopień czystości innych komponentów środowiska, m.in.: na zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych, zdrowotność lasów i zanieczyszczenie upraw. Zanieczyszczenia przenoszą się szybko w powietrzu na dalekie odległości, oddziałują na zmiany klimatu    i wywołują niekorzystne procesy w warstwie ozonowej. Komunikacja drogowa stanowi również istotne źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Waga tego problemu nadal będzie rosła ze względu na przewidywany wzrost liczby samochodów. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do środowiska nastąpić może w wyniku poprawy stanu nawierzchni dróg, polepszenia stanu technicznego pojazdów. Należy również egzekwować normy emisji spalin, eliminować z rynku samochody nie posiadające katalizatorów oraz niesprawne technicznie. Najbardziej zagrożone pod tym względem są miejscowości usytuowane w pobliżu tras komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu. 	Źródłem zanieczyszczenia powietrza z projektowanej drogi publicznej będą spaliny, powstające w wyniku ruchu pojazdów samochodowych. Stężenie spalin samochodowych i zawartych        w nich substancji zanieczyszczających uwarunkowane jest rodzajem i intensywnością ruchu pojazdów. Po zakończeniu przebudowy dróg emisja wydalanych spalin będzie na poziomie minimalnym. Przebudowa i utwardzenie nawierzchni drogi wyeliminuje powstawanie dużych ilości kurzu i pyłu podczas przejeżdżania pojazdów samochodowych i rolniczych (zwłaszcza w okresie dłuższej bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu wpłynie korzystnie na otoczenie oraz zlikwiduje zagrożenie dla zdrowia  mieszkańców. Uwzględniając charakter omawianej inwestycji należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu,  świat zwierzęcy i  roślinny. Nie przewiduje się również ujemnego oddziaływania na środowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze względu na przebudowę drogi - emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw samochodowych będzie minimalna. Emisja hałasów kwalifikowanych do grup krótkotrwałych również będzie na poziomie bardzo niskim. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawią się żadne źródła generujące zanieczyszczenia środowiska, bądź korzystające ze środowiska w sposób wymagający ograniczenia z punktu widzenia przepisów związanych z ochroną środowiska.

      - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska warunki prowadzenia robót w obrębie urządzeń obcych w pasie drogowym od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania przebudowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

      - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.).

      - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.6.4.   Materiały.

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i atesty lub aprobaty techniczne.

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne          w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.6.5.	Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

1.6.6.	Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7.	Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę     w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe     z tego tytułu poniesie Wykonawca.

1.6.8.	Kontrola jakości robót.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie oraz    z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania        i odbioru robót przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z dokumentacją i warunkami umowy,

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

      - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu         i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9.    Dokumenty budowy.

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

- W przypadku przebudowy istniejących dróg (zgłoszenie robót)

- Zaświadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej        i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą             i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.10. Odbiór robót.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

- jakość wykonania i dokładność robót.

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających           i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt    i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2.  Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora
o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie  ilości  i jakości wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

1.6.10.3.   Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

1.6.10.4.   Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Zaświadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu,

- dziennik budowy,

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem  netto,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej        i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4.   Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych       w punkcie 1.6.10.3. „Odbiór końcowy robót”.

1.6.10.5.  Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest kosztorys powykonawczy wykonany przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania. W szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robót,

- zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.

II.     CZĘŚĆ MERYTORYCZNA.

- Części realizacyjne przedsięwzięcia – podział na odcinki robocze, parametry, założenia,

2.1.	Zadanie nr 1 długości 210,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 255 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 3,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 2,5m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 2,5 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.2.	Zadanie nr 2 długości 125,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 277 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 4,00 – 6,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 2,5m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 2,5 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.3.	Zadanie nr 3 długości 330,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 159 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 4,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 3,5m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 3,5 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.4.	Zadanie nr 4 długości 375,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 225 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 5,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 3,5m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 3,5 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.5.	Zadanie nr 5 długości 135,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 171 oraz 238 (droga powiatowa w zakresie wykonania oraz odmulenia studni chłonnej) w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,5m

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

Po obu stronach jezdni należy wykonać odmulenie rowu przydrożnego.

W pasie drogowym drogi powiatowej w sąsiedztwie działki nr 227 wykonać odmulenie istniejącej studni chłonnej (średnica studni 1,0 m, głębokość studni 2,0 m) przejmującą wodę z rowu przydrożnego przy drodze nr 171.

W pasie drogowym drogi powiatowej w sąsiedztwie działki nr 170 wybudować  studnię chłonną (średnica studni 1,0 m, głębokość studni 2,0 m), która ma przejąć wodę z rowu przydrożnego przy drodze nr 171.

2.6.	Zadanie nr 6 długości 935,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 171 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,5m

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.7.	Zadanie nr 7 długości 665,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 171 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,5m

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

W sąsiedztwie działki nr 204 wymienić istniejący przepust o średnicy 50 cm i łącznej długości 6 m.

2.8.	Zadanie nr 8 długości 665,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 171 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,5m

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.9.	Zadanie nr 9 długości 765,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 103 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 6,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 5,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.10.	Zadanie nr 10 długości 615,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 103 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 6,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 5,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

Ze względu na ukształtowanie terenu na długości około 200 m wykonać formowanie i zagęszczenie nasypu z dokopu.

2.11.	Zadanie nr 11 długości 965,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 103 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 6,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 5,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

Ze względu na ukształtowanie terenu na długości około 650 m wykonać formowanie i zagęszczenie nasypu z dokopu.

2.12.	Zadanie nr 12 długości 635,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 77 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 5,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 4,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.13.	Zadanie nr 13 długości 675,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 41 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 5,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 4,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

Ze względu na ukształtowanie terenu na długości około 670 m wykonać formowanie i zagęszczenie nasypu z dokopu.

2.14.	Zadanie nr 14 długości 650,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 41 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 5,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 4,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 4,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.15.	Zadanie nr 15 długości 195,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 19 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 4,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 3,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 3,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

2.16.	Zadanie nr 16 długości 780,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 40 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej - istniejąca

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

Jezdnia.

Istniejąca jezdnia o szerokości 4,00 m.

Na odcinku tym należy wykonać obustronną ścinkę poboczy i wykonanie stabilizacji kruszywem o obustronnej szerokości wynoszącej 0,5 m

2.17.	Zadanie nr 17 długości 665,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 40 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7,00m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej - istniejąca

- szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu  w dwóch kierunkach),

Jezdnia.

Istniejąca jezdnia o szerokości 4,00 m.

Na odcinku tym należy wykonać obustronną ścinkę poboczy i wykonanie stabilizacji kruszywem o obustronnej szerokości wynoszącej 0,5 m

2.18.	Zadanie nr 18 długości 890,00mb w m. Grudzyny.

Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 40 w m. Grudzyny

Parametry do projektowania drogi:

- droga gminna  klasy     - D (dojazdowa),

- szerokość w liniach rozgraniczających – 9,00 – 12,00 m,

- kategoria ruchu            - KR 1,

- prędkość projektowa   - 30 km/h,

- obciążenie                    -  115 kN / oś,

- nawierzchnia  jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka)

- szerokości jezdni 5,0m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach),

- szerokość gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,25m.

Jezdnia.

Zakłada się szerokość jezdni 5,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak niżej:

- Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)

- Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa ścieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Przekrój poprzeczny daszkowy >2%, a na łukach jednostronny zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie kompleksowego odwodnienia jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na całej długości odcinka drogi. Na odcinku objętym opracowaniem nie  przewiduje się wymiany – utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na posesje.

Ze względu na ukształtowanie terenu na całej długości wykonać formowanie i zagęszczenie nasypu z dokopu.

III.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z 02.12.2021r.ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z dnia 17.11.2021r. Dz. U. 2022. 176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.2022. poz. 988 ze zm. z dnia 28.04.2022r. ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm. z dnia 18.05.2021r. ze zm.).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021. poz. 1213 z dnia 15.06.2021r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021. 1973 z dnia 29.09.2021r. ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki z dnia 6 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686);

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tj. z dnia 23.03.2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 884).

3.2.   Normy.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy.

- PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5: Mieszanka SMA.

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące oznakowania poziomego.

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg.

- BN-64/8931 Drogi samochodowe.

- BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań.

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym.

- PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

- PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu   pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne.  Wykopy  otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią
i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią
i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

- PN-EN 13244-3:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią
i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.

- PN-EN 13244-4:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią
i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

- PN-EN 13244-5:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią
i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność dostosowania w systemie.