Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa  o  roboty  budowlane

zawarta w dniu …….. 2010 r. w Jędrzejowie  pomiędzy:

POWIATEM JĘDRZEJOWSKIM, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

NIP: 656 22 51 851, REGON: 291009366

reprezentowanym przez:

Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego

Ewę Ptasznik – Wicestarostę Jędrzejowskiego

przy kontrasygnacie

Ludwiki Lech – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym" z jednej strony a:

…………………………..

NIP: ………………….., REGON: ……………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą" z drugiej strony  o następującej treści:

§1

1.	Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję budowlaną pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego.

Miejsce realizacji inwestycji – Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie przy ulicy Okrzei 63.

2.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - zwana dalej SIWZ i oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami  - zwana dalej Ofertą stanowią integralną część niniejszej umowy.

§2

1.	Wykonawca przyjmuje do wykonania   przedmiot umowy określony dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które wskazano w pkt. 3.3 SIWZ.

2.	Jeżeli, w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, a które nie były znane w chwili zawarcia umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie z uzasadnieniem. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia faktu istnienia wad w dokumentacji projektowej lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu strony zmodyfikują w zakresie niezbędnym przedmiot zamówienia.

§3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami, przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

§4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………..2010 r.

- Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r., z zastrzeżeniem pkt 4.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu - w formie aneksu do umowy - o ile wystąpi działanie siły wyższej uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia.

§5

- Przekazanie „placu budowy" Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Przekazanie nastąpi z udziałem przedstawicieli stron i inspektora nadzoru.

- Zamawiający dokona zgłoszenia o robotach budowlanych właściwemu organowi.

§6

W toku realizacji przedmiotu umowy:

Przedstawicielem Wykonawcy jest ………….… tel……………

Kierownikiem budowy jest …………………. tel. ……………

Przedstawicielem Zamawiającego jest Stanisław Czarny – tel. 041 38 637 41 w. 39,  696 982 753

§7

- Nadzór inwestorski będzie prowadzić …………………… a w jego imieniu inspektor nadzoru: ……………………..

- Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad prowadzaną inwestycją i przedkładać na jego żądanie niezbędne dokumenty.

§8

Wykonawcy wskazany zostanie punkt poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów na terenie placu budowy, stosownie do potrzeb. W sytuacji, gdy będzie to możliwe Wykonawca dokona montażu urządzeń pomiarowych. W przypadku kiedy wykorzystanie w/w mediów przez Wykonawcę, odbywać się będzie na rachunek Zamawiającego, strony ustalą zasady rozliczeń z tego tytułu odrębną umową.

§9

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni na swój koszt:

- ochronę mienia Zamawiającego, w szczególności właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zorganizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- utrzymanie ogólnego porządku na „budowie",

- właściwą organizację robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który sporządzi i przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt wygrodzenie strefy robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.

- W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia. Ponadto Wykonawca zabezpieczy na swój koszt obiekt w czasie trwania robót od warunków atmosferycznych i wszelkich szkód będących następstwem niewłaściwej organizacji pracy i zaniedbań Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zgłosić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru i przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót. Wykonawca dokona usunięcia materiałów z rozbiórki na swój koszt i przekaże je do utylizacji.

§11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Materiały i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom:

- wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dobrej jakości.

3.	Wszystkie zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać:

- aprobatę techniczną ITB,

- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub „CE" lub:

-	świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo:

-	dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „Q” lub

-	deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badania na własny koszt, jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do spełnienia wymogów wymienionych w ust.  1,2,3.

Jeżeli wymogi określone w ust.1,2,3 będą spełnione – koszt dodatkowych badań, o których mowa w ust. 4 będzie ponosił Zamawiający.

§12

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania własne za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku powierzenia robót kilku podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji ich prac.

§13

W okresie realizacji przedmiotu umowy aż do daty odbioru protokołem końcowym Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§14

Niezależnie od obowiązków w wyżej wymienionych §§ 9 ÷ 13 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Zawarcia odpowiedniej umowy w zakresie ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Przy czym ubezpieczeniu powinny podlegać w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu, wody i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Sporządzenia inwentaryzacji stanu robót przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności.

- Umożliwienia wizytowania placu robót przedstawicielom Zamawiającego i przedstawicielom organów kontrolnych.

§15

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w kwocie ………… zł. w formie: …………………………………...

- Strony postanawiają iż:

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, które zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego prawidłowości wykonania robót, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust.6 umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami Zamawiający może dokonywać potrąceń z tytułu należnych mu kwot za złą jakość robót, kar umownych lub nakładów poniesionych zastępczo przez Zamawiającego na skutek niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

§16

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę   w terminowym  wykonaniu   przedmiotu umowy:

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych zwłoki, liczone

za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto w okresie kolejnych 10 dni zwłoki,

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy następny dzień zwłoki.

Za dzień   wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w trybie określonym w § 17 ust.3 umowy o ile w toku czynności odbioru nie zostaną stwierdzone wady;

- za zwłokę w usunięciu wad, które zostały wskazane podczas odbioru końcowego w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w usunięciu wad, które ujawniły się w okresie rękojmi oraz gwarancji - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto.

2)	Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w kwocie stanowiącej  5% wynagrodzenia brutto,

c) za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,002 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

d) za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3)  W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzył wykonanie prac.

4) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

§17

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany bez wad przedmiot umowy.

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą poszczególne zakończone elementy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego. Zgłoszenie odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń.

- Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Odbiory częściowe i końcowe dokonywane są według zasad zawartych w §18 umowy.

§18

Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 7 dni, a odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. O terminie odbioru zawiadamia Wykonawcę.

1.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad lub usterek.

- Jeżeli dla ustalenia istnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Jeżeli wady nie zostaną potwierdzone Zmawiający zwraca poniesione przez Wykonawcę koszty poniesione z tytułu prób, badań ekspertyz.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór robót po usunięciu wad lub usterek.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§19

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu z mocy art. 637 Kodeksu Cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi także odpowiedzialność w ramach gwarancji.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy, a od urządzeń wg gwarancji producenta .

- Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie ustalonym przez strony. Po usunięciu wad strony przystępują do odbioru gwarancyjnego.

5. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje przeglądu pogwarancyjnego nie później niż 14 dni od dnia upływu gwarancji.

§20

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się następująco:
     A)	Wynagrodzenie …………….

(słownie: ……………………………….)

B)	Podatek od towarów i usług VAT 22%  ……………

(słownie…………………………….. )

C)	OGÓŁEM kwota brutto (A+B)    ………………………..

(słownie: ………………………………………… )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem okoliczności określonych w pkt. 17.2 SIWZ.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na podstawie § 2 ust. 2 umowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. l ulega zmniejszeniu o wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy załączonym do Oferty.

§21

- Strony postanawiają, że rozliczenia dokonywane będą fakturami częściowymi wystawianymi za zakończone i odebrane elementy robót zanikających lub zakrywanych oraz fakturą końcową za odbiór całego przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru robót częściowych, a dla faktury końcowej protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.

- Łączna wartość faktur częściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 20  umowy.

- Strony ustalają termin płatności faktur częściowych do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Należności są  płatne  na   rachunek  Wykonawcy:

…………………………………………….

§22

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może nastąpić w zakresie problematyk wymienionych w pkt. 17.2  SIWZ.

2. Zmiany umowy naruszające ustawę Pzp są bezwzględnie nieważne.

§23

- Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, także w sytuacji gdy wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków umownych, a w szczególności nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności z faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

c) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz winno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym , na koszt strony, która była powodem odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty sporządzenia inwentaryzacji robót usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§24

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót spory rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio: zapisy dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§26

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 1–Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 2–Oferta

Załącznik nr 3–Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający                                                                    	    Wykonawca