## Arkusz1
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 1; Remont drogi powiatowej 0161T odc. BRUS p wieś od km 2+168 - 2+868 długości 700 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 2+168 do km 2+868 w ilości 1400m2 | m2 | 1400 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 2+168 - 2+868 szer. 5,0m = 3 500,0m2 . | m2 | 3500 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 262.5 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 3500 |  | 0
5 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 2+168 do km 2+868. | m2 | 700 |  | 0
6 | D-01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0.07 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 2; Remont drogi powiatowej 0172T odc. Skroniów p wieś od km 15+016 - 15+316 długości 300 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 15+016 do km 15+316 w ilości 600m2 | m2 | 600 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 15+016 - 15+316 szer. 5,0m = 1500,0m2 . | m2 | 1500 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 112.5 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 1500 |  | 0
5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. Odmulenie rowów przy głębokości kopania do 0,4m3/1mb w km 14+996 do km 15+361 po str. prawej. | m3 | 146 |  | 0
6 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm, zjazdy do posesji. | m | 71 |  | 0
7 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 15+016 do km 15+316 | m2 | 300 |  | 0
8 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu (przepust 2 *fi 60 cm) | m | 9 |  | 0
9 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu | m | 47 |  | 0
10 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm (przepust 2*fi60 cm) | ściank. | 1 |  | 0
11 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 3 |  | 0
12 | D-01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 3; Remont drogi powiatowej 0163T odc. Lścin p wieś od km 0+580 - 0+930 długości 350 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 0+580m do km 0+930 w ilości 700m2 | m2 | 700 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 0+580 - 0+930 szer. 5,0m = 1750,0m2 . | m2 | 1750 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 131 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 1750 |  | 0
5 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 0+580 do km 0+930. | m2 | 350 |  | 0
6 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100 - 130 cm | szt. | 1 |  | 0
7 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 9 |  | 0
8 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt | 2 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 4; Remont drogi powiatowej 0170T odc. Łysaków p wieś od km 5+200 - 5+700 długości 500 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 5+200m do km 5+700 w ilości 1000m2 | m2 | 1000 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 5+200 - 5+700 szer. 5,0m = 2500,0m2 . | m2 | 2500 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 188 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 2500 |  | 0
5 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 5+200 do km 5+700. | m2 | 500 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 5; Remont drogi powiatowej 0162T odc. Ignacówka p wieś od km 1+000 - 1+400 długości 400 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 1+000m do km 1+400 w ilości 800m2 | m2 | 800 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 1+000 - 1+400 szer. 5,0m = 2000,0m2 . | m2 | 2000 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 150 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 2000 |  | 0
5 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 1+000 do km 1+400. | m2 | 400 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 6; Remont drogi powiatowej 0271T odc. Wilanów p wieś od km 0+520 - 0+790 długości 270 mb szerokości 6,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 0+520 - 0+790 szer. 6,0m plus rozjazdy 35 m2= 1655,0m2 . | m2 | 1655 |  | 0
2 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 124 |  | 0
3 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 1655 |  | 0
4 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 8 |  | 0
5 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej
pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  | ZAŁ. NR 2
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 7; Remont drogi powiatowej 0211T odc. Chorzewa p wieś od km 1+140 - 1+540 długości 400 mb szerokości 5,0 m
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość robót brutto
1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm.z transportem urobku na odl. 3,0 km szer.1,0m w km 1+140m do km 1+540 w ilości 800m2 | m2 | 800 |  | 0
2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 lokalizacja 1+140 - 1+540 szer. 5,0m = 2000,0m2 . | m2 | 2000 |  | 0
3 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2. Lokalizacja j/w. | t | 150 |  | 0
4 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. | m2 | 2000 |  | 0
5 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6cm i szerokości 50cm na całej długości odcinka obustronnie w km 1+140 do km 1+540. | m2 | 400 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej