Załącznik nr 4 a do SIWZ

UMOWA Nr ……….…………

zawarta w dniu …………………….. w Jędrzejowie pomiędzy:

- Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, reprezentowanym przez Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka i Wicestarostę Janusza Grabka z kontrasygnatą Skarbnika Małgorzaty Blicharskiej zwanym dalej Zamawiającym,

a

II. ………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz usługi zarządzania operacją p.n. Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zmianami)

§2

- Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz usługi zarządzania operacją p.n. Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, wykonywaną przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach, jako jednostką uprawnioną do wykonywania i koordynowania prac scaleniowych, zgodnie z porozumieniem nr ……….………… z dnia ……………… zawartym pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach. W dalszej części umowy, Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach będzie określane skrótem Ś.B.G.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia zawodowe niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, określone w art. 43 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne”  
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1629).

- Rozpoczęcie sprawowania nadzoru geodezyjnego wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy potwierdzi odpowiednim wpisem w Dzienniku Robót.

- Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- Sprawowania w imieniu Zamawiającego nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją p.n. Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyski, z wyłączeniem czynności przewidzianych w ustawie o scaleniu i wymianie gruntów, do bezpośredniego wykonania przez Starostę.

- Sprawowania kontroli w zakresie zgodności realizowanych przez Ś.B.G. prac         zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z harmonogramem prac scaleniowych określonych w § 3 ust. 2.

- Kontroli poprawności i jakości wykonywanych prac na każdym etapie operacji   w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, opisania ich w Dzienniku Robót            z podaniem zaleceń ich usunięcia.

- Sprawowania nadzoru nad usunięciem nieprawidłowości oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych prac odpowiednim wpisem w Dzienniku Robót.

- Zapisywania w Dzienniku Robót wszelkich poleceń wydawanych Ś.B.G. Dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej do bieżącej współpracy          z Ś.B.G. pod warunkiem dołączenia wydrukowanej korespondencji do Dziennika Robót.

- Składania Zamawiającemu comiesięcznego pisemnego raportu z postępu wykonywanych prac scaleniowych.

- Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o opóźnieniach mogących mieć wpływ na termin zakończenia prac poszczególnych etapów lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji.

- Uczestniczenia w zebraniach zwoływanych przez Zamawiającego bądź Ś.B.G.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania  zamówienia innym podmiotom.

- Wykonawca odpowiednio wcześnie przed terminem ukończenia poszczególnych etapów, będzie otrzymywał od Ś.B.G. materiały do oceny.

- Wykonawca z każdego etapu niezwłocznie sporządzi protokół odbioru, potwierdzający zakres i prawidłowość wykonanych prac, termin wykonania oraz kompletność przekazywanych materiałów.

- W przypadku usterek wykazanych w protokole, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownej kontroli przekazanych materiałów po ich poprawieniu przez Ś.B.G.

- Do wniosku o przyjęcie dokumentacji poszczególnych etapów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zostaną dołączone kopie protokołów odbioru sporządzone:

- przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 7.

- przez Zamawiającego, po komisyjnym odbiorze, zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1629), §6 ust. pkt. 1, 2, §13 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz do realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego, obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu, normami technicznymi, standardami oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej.

- Szczegółowy zakres prac obejmującego obowiązki inspektora nadzoru geodezyjnego oraz wymagania techniczne, dotyczące przedmiotu zamówienia wynikają z zapisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 700 z późn. zm.), instrukcji Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 24 marca 1982 r. oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.).

§3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia zakończenia prac geodezyjnych w ramach operacji określonej w §1, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019 roku.

- Szczegółowy harmonogram prac określa porozumienie, o którym mowa § 2 ust. 1 niniejszej umowy i obejmuje następujące zakresy czynności:

- I etapu do 31 marca 2017 roku – nie objęty niniejszą umową,

- II etap – analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiar ogólny, badanie ksiąg wieczystych – do  31 marca 2017 roku,

- III etap – sporządzenie ogólnego projektu scalenia, wykonanie szacunku porównawczego gruntów i okazanie go uczestnikom scalenia, obliczenie wartości gruntów i sporządzenie rejestru szacunkowego gruntów przed scaleniem, zapoznanie uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów oraz zebranie życzeń – do 30 września 2017 roku,

- IV etap – projekt szczegółowy: opracowanie wstępnego projektu szczegółowego (tzw. „ustawka”), zapoznanie uczestników scalenia ze wstępnym projektem scalenia, rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnego projektu scalenia – do 30 listopada 2017 roku,

- V etap – projekt szczegółowy – opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia – 15 maja 2018 roku,

- VI etap – założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia – do 30 kwietnia 2019 roku.

§4

- Prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą finansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – Scalenie gruntów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie łącznej za kontrolę wszystkich etapów projektu scalenia ………….. brutto (………………… netto).

- Wynagrodzenie będzie wypłacone po kontroli każdego etapu, tj.:

- I etap     - nie objęty niniejszą umową

- II etap   - …………. zł,

- III etap  - …………. zł,

- IV etap  - …………. zł,

- V etap   - …………. zł,

- VI etap  - …………. zł.

- Płatności następować będą na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez Wykonawcę po przyjęciu dokumentacji poszczególnych etapów do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Rachunki/faktury wystawiane będą na: Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, NIP 656 225 18 51 jako nabywcę; a Powiat Jędrzejowski – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako odbiorcę.

- Przedstawione rachunki/faktury będą stanowiły podstawę wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie środków w ramach finansowania wyprzedzającego.

- Zamawiający dokonywać będzie płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany  na rachunku/fakturze, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu środków w ramach finansowania wyprzedzającego.

§5

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej poszczególnych etapów, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej poszczególnych etapów w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny umownej poszczególnych etapów określonych w §3 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu roboty, wynikający z harmonogramu prac scaleniowych lub opóźnienia w wykonaniu napraw wynikających z realizacji rękojmi. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac przekraczające 14 dni będzie upoważniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy z konsekwencją, o której mowa w ust. 1.

- Kwota kary umownej określona zostanie w protokole, sporządzonym przez Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 9 pkt. b, i stanowić będzie podstawę do pomniejszenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, w wysokości przewyższającej karę umowną.

§6

- W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Umowy lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie, z konsekwencją o której mowa w §5 ust.1 i 2 oraz 3.

- Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

§7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawcę, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone potwierdzenia dokonania płatności na rzecz podwykonawcy, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawcy, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących potwierdzeń zapłaty.

§8

1.	Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

2.	Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 ppkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 ppkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 ppkt 3).

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 ppkt 2.

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

§9

Umowa wygasa z chwilą realizacji całości zadań, o których mowa w §2 umowy i ostatecznego rozliczenia ich wykonania.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Prace określone umową, objęte będą rękojmią, przez okres 3 lat od odebrania całości prac.

§12

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamówienia w okresie objętym 3-letnią rękojmią Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej kontroli technicznej tej części opracowania.

§13

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 						       ZAMAWIAJĄCY: