INFORMACJA O REALIZACJI POWIATOWEJ STRATEGII 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
NA LATA 2014 -2021 W ROKU 2019

Uchwałą Nr XXXVIII/238/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 12 maja 2014 r. została przyjęta Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2021. Opracowanie i realizacja w/w dokumentu stanowi zadanie własne powiatu i wynika 
z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507). Strategia składa się z 3 części:

- Uwarunkowania prawne dokumentu.

- Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej Powiatu Jędrzejowskiego.

- Cele: strategiczny i szczegółowe strategii oraz monitoring.

Z trzeciej części strategii wynika obowiązek monitorowania wskaźników podejmowanych 
w powiecie działań i tak w roku 2019:

- W obszarze dotyczącym rynku pracy:

- Liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2414 osób i w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r. nastąpiło zmniejszenie liczby bezrobotnych, ponieważ na dzień 31.12.2018 r. było zarejestrowanych 2471 osób. Wśród zarejestrowanych większą grupę stanowią kobiety i tak w 2018 r. było ich 1542, a w 2019 r. 1496.

- Na przestrzeni 2019 roku w ramach:

- posiadanego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem,

- dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych w 2019 roku z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów aktywizacji zawodowej:

- bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

- staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środków finansowych na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

d) środków finansowych na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

e) środków finansowych na realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

różnymi formami aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie objął łącznie 891 osób (257 osób kontynuowało program z 2018 roku), z czego:

- staże – 399 osób (w tym 53 osoby  kontynuowały wsparcie z 2018 roku),

- roboty publiczne – 150 osób (w tym 42 osoby  kontynuowały wsparcie z 2018 roku),

-  prace interwencyjne – 69 osób (w tym 32 osoby  kontynuowały wsparcie z 2018 roku),

- szkolenia zawodowe – 4 osoby,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 56 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 36 osób,

- bon stażowy – 1 osoba,

- bon zatrudnieniowy – 1 osoba ,

- bon na zasiedlenie – 55 osób (w tym 23 osoby  kontynuowały wsparcie z 2018 roku),

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r.ż.  6 osób (w tym 4 osoby kontynuowały wsparcie z 2018 roku),

- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. – art. 150f -114 osób (w tym 101 osób kontynuowało wsparcie z 2018 roku),

- pomoc pracodawcom w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 93 osoby (80 pracowników i 13 pracodawców).

- Dodatkowo w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie realizował poradnictwo zawodowe poprzez:

- udzielanie porad indywidualnych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych (w tym 
w ramach projektów POWER, RPOWŚ) – 195 osób,

- udzielanie grupowych porad zawodowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych – 97 osób,

- udzielanie grupowych informacji zawodowych – 47 osób,

- udzielanie informacji indywidualnych o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkoleniach i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy 
i samozatrudnieniu – 12 osób.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w 2019 roku wydatkował środki PFRON na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby.

- Wskaźniki społeczne

- Liczba zrealizowanych programów i projektów oraz liczba osób, które wzięły 
w nich udział w poszczególnych Gminach Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.

Dane przedstawione poniżej zostały zebrane z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Jędrzejowskiego i przedstawiają się następująco:

| Lp. | Gmina | Ilość projektów lub programów | Liczba osób biorących udział |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jędrzejów | 9 | 2267 |
| 2 | Małogoszcz | 5 | 275 |
| 3 | Sędziszów | 2 | 120 |
| 4 | Sobków | 0 | 0 |
| 5 | Imielno | 0 | 0 |
| 6 | Nagłowice | 0 | 0 |
| 7 | Słupia | 3 | 208 |
| 8 | Oksa | 1 | 5 rodzin |
| 9 | Wodzisław | 1 | 5 rodzin |

Programy i projekty realizowane w poszczególnych gminach:

- Gmina Jędrzejów

- Program „posiłek w szkole i w domu” – 1218 osób,

- Program „Posiłek za pracę” – 1 osoba,

- Program Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów – 48 rodzin – łącznie 112 dzieci,

- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 5 osób,

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jędrzejów – 694 osoby,

- Program „Pro Salutae” -  bezpośrednio 20 osób, pośrednio 160 osób,

Program 75+ - 35 osób,

- Program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – 3 osoby,

- Program „Opieka wytchnieniowa” – 3 osoby.

- Gmina Małogoszcz

- Projekt edukacyjny „Matematyczni przedsiębiorcy” – 20 osób,

- Projekt edukacyjny „English in tune(s)! – 10 osób,

- Darmowe zajęcia języka angielskiego dla małogoskich seniorów – 25 osób,

- Latająca akademia Edukacji Cyfrowej – 190 osób,

- Mała książka wielki człowiek – 30 osób.

- Gmina Oksa

– Liderzy kooperacji

- Gmina Wodzisław

- Liderzy kooperacji

- Dodatkowo w Powiecie Jędrzejowskim realizowano następujące projekty:

- Projekt partnerski „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych 
i wysokospecjalistycznych usług społecznych”, w ramach którego prowadzone były: warsztaty w dziedzinie umiejętności wychowawczych, warsztaty dotyczące zarządzania czasem, specjalistyczne poradnictwo (prawnik, psycholog), wyjazdy integracyjne oraz indywidualne doradztwo zawodowe. W ramach projektu wsparciem na terenie Powiatu Jędrzejowskiego zostały objęte 23 osoby (dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz osoby z ich otoczenia). Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2018 r. 
do 30 czerwca 2019 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie 
w partnerstwie z Fundację Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie, Gminą Sędziszów/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie, Gminą Słupia/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Stowarzyszeniem ProBono oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.

- Projekt „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia”. Projekt ma na celu wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez utworzenie 
i działalność Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny (porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz logopedy świadczone dla  podopiecznych umieszczonych 
w pieczy zastępczej i ich środowiska, osób i rodzin pokrzywdzonych wskutek przemocy, zagrożonych przestępstwem oraz uzależnieniami, dodatkowo dla osób starszych i niepełnosprawnych). Okres realizacji projektu 10.2019 r. – 09.2021 r. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, 
a partnerami Gmina Oksa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie (utworzenie świetlicy środowiskowej) i Fundacja Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie (zwiększenie o 15 miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 
i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy „Arkadia +”)

- Projekt „Liderzy Kooperacji”.  Czas trwania projektu 1.04.2018 r.  – 31.03.2021 r. 
Od kwietnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu, tzw. II Kamienia Milowego projektu partnerskiego pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji  pn. „Liderzy Kooperacji”. Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia gminom w rozwiązywaniu problemów ich mieszkańców poprzez włączenie do współpracy jak największej liczby instytucji i służb z terenu gminy  i powiatu, przeszkolenie ich przedstawicieli, aby w efekcie osoby i rodziny potrzebujące pomocy uzyskały profesjonalną i kompleksową pomoc. Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest na terenie naszego powiatu na rzecz 2 gmin wiejskich: Oksy i Wodzisławia od sierpnia 2018 r. na podstawie zawartych trójstronnych Porozumień o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim / Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Jędrzejowskim a Gminami Oksa i Wodzisław. Do marca 2019 r. został zrealizowany I Kamień Milowy projektu, którego efektem było zdiagnozowanie głównego problemu społecznego występującego w tych dwóch gminach, który dot. osób starszych i niepełnosprawnych oraz opracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, który w kolejnym etapie projektu, miał zostać przetestowany, tzn. pilotażowo wdrożony do realizacji w wybranych gminach wiejskich.

- Liczba osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej z poszczególnych Gmin Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.

| Gmina | Jędrzejów | Małogoszcz | Sędziszów | Nagłowice | Oksa | Sobków | Słupia | Imielno | Wodzisław |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób objętych w/w wsparciem | 41 osób skierowanych do dps | 5 osób skierowanych do dps | 19 osób skierowanych do dps | 2 osoby skierowane do dps | 1 osoba skierowana do dps | 2 osoby skierowane do dps | 1 osoba skierowana do dps | 1 osoba skierowana do dps | 6 osób skierowanych do dps |

- Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych 
w poszczególnych Gminach Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.

| Lp | Gmina | Jędrzejów | Małogoszcz | Sędziszów | Nagłowice | Oksa | Sobków | Słupia | Imielno | Wodzisław |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opiekuńcze | 96 | 41 | 20 | 20 | 0 | 11 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | Specjalistyczne | 60 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |

Analizując powyższe dane z ops-ów wynika, że 9 gmin kierowało swoich mieszkańców do domów pomocy społecznej. Po wejściu w życie nowych przepisów prawa z roku 2004 gminy starają się umieszczać swoich mieszkańców w dps-ie w ostateczności, tj. po wyczerpaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych. Wynika to z faktu, iż za pobyt mieszkańca w dps-ie płaci zainteresowany i gmina. Stąd ops-y stosują różne inne formy pomocy, a do dps-u kierują wtedy, kiedy mieszkaniec musi mieć zapewnioną całodobową opiekę.

Pomoc w postaci usług opiekuńczych (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem) na terenie powiatu realizowana jest w 8 gminach, natomiast usługi specjalistyczne (usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem) są realizowane tylko przez 5 gmin.

- Liczba dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych w Nagłowicach oraz  2 placówki typu rodzinnego w Miąsowie i Małogoszczu. W roku 2019 przebywało w nich ogółem 55 dzieci. Główne powody umieszczania dzieci 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej to: uzależnienie rodziców od alkoholu, bezradność 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, półsieroctwo oraz przemoc w rodzinie.

- Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało na dzień 31.12.2019 r. 87 dzieci. Liczba dzieci jest niższa w stosunku do roku poprzedniego (90 dzieci). Rodzinną pieczę zastępczą sprawowały głównie rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie, starsze rodzeństwo) – 66 dzieci,  rodziny zastępcze niezawodowe (wujostwo, osoby obce) – 20 dzieci oraz 1 rodzina zawodowa – 1 dziecko.

Ogólna liczba rodzin zastępczych – 60, w tym 43 rodzin zastępczych spokrewnionych,  
16 rodzin zastępczych niezawodowych i 1 rodzina zastępcza zawodowa.

Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w roku 2019 była mniejsza,
a powody ich umieszczania nie zmieniły się i są to: uzależnienie od alkoholu, półsieroctwo, wyjazd rodzica za granicę, niepełnosprawność lub długotrwała choroba.

- Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

W roku 2019 pieczę zastępczą opuściło 23 wychowanków – 9 wychowanków rodzin zastępczych oraz 14 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy usamodzielnili się. Ogółem liczba pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, będących pod opieką PCPR-u wynosiła 37 osób. Korzystali oni ze świadczeń z tytułu kontynuowania nauki.

- Liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W roku 2019 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali swoja opieką:

- 43 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 66 dzieci,

- 16 niezawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 20 dzieci

- 1 rodzinę zastępczą zawodową, w której przebywało 1 dziecko.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 roku przeprowadził dla rodzin zastępczych 
z Powiatu Jędrzejowskiego 1 szkolenie. Przeszkolono również 10 osób na kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu powiatu.

- Liczba świetlic i ognisk wychowawczych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego świetlice i ogniska wychowawcze są prowadzone 
w 6 gminach  i jest ich ogółem 30, a to właśnie te placówki stanowią istotne ogniwo profilaktyczne zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Najwięcej świetlic wiejskich funkcjonuje na terenie gminy Sobków – 16.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego objęci są różnymi formami wsparcia, jak również prowadzona jest działalność profilaktyczna wobec najmłodszych. Jej celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na problemy, które występują w ich środowisku oraz pokazywanie prawidłowych wzorców, które powinny funkcjonować w ich rodzinach.

- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Z danych przekazanych przez ops-y wynika, że w 2019 r. głównym powodem udzielenia pomocy mieszkańcom naszego powiatu są:

- długotrwała lub ciężka choroba – 1653 osoby;

- ubóstwo – 1507 osób;

- niepełnosprawność – 1383 osoby;

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 1312 osób;

- bezrobocie – 1191 osób;

- alkoholizm – 257 osoby;

- przemoc w rodzinie – 215 osób.

Kolejne przyczyny udzielania pomocy: trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego,  sytuacje kryzysowe, bezdomność, zdarzenia losowe, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Nie zmienił się główny powód udzielania pomocy mieszkańcom naszego powiatu i  jest nim długotrwała lub ciężka choroba. Dodatkowo liczba osób, którym z tego powodu przyznano pomoc znacząco się zwiększyła (wzrost w stosunku do roku 2018 o 57 osób). W roku 2018 
z tego powodu pomoc była udzielona 1596 osobom, zaś w roku 2019 – 1653 osobom.

- Pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych.

- Liczba osób niepełnosprawnych oraz osób starszych niesamodzielnych objętych wsparciem w placówkach dziennego pobytu.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonują następujące placówki wsparcia dziennego, 
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze niesamodzielne:

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie przy SOSW obejmujący wsparciem 
i terapią – 54 uczestników.

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Mnichowie przy DPS-ie do którego uczęszcza 
44 uczestników.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jędrzejowie, który udziela wszechstronnego wsparcia dla 23 osób psychicznie chorych.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jędrzejowie, który udziela wszechstronnego wsparcia dla 24 osób starszych oraz niepełnosprawnych.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Sędziszowie – wsparcie dla 26 osób psychicznie chorych.

- Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” działający od 2018 roku w Krzelowie - wsparciem obejmuje 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym osoby niepełnosprawne.

- Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Powiecie Jędrzejowskim pomoc dla osób niepełnosprawnych jest realizowana 
w postaci:

- realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i jest to dofinansowanie do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (110 osób);

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (34 osoby);

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
(782 osoby);

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (548 osoby);

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (98 osób).

W roku 2019 z w/w form pomocy skorzystały 1572 osoby niepełnosprawne i jest 
to większa liczba osób, którym udzielono wsparcia w porównaniu do roku 2018 
(1455 osób).

- Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej stanowi dofinansowanie do:

- przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – brak przyznanego wsparcia,

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  - 1 osoba.

c) Program celowy „Aktywny samorząd”

- Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się 
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W roku 2019 skorzystało z w/w form pomocy ogółem 61 osób, jest to większa liczba osób niepełnosprawnych niż w roku 2018 (51 osoby).

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W roku 2019 orzeczenie o niepełnosprawności uzyskały 1733 osoby dorosłe i 322  dzieci. 
W porównaniu do roku 2018 ilość wydanych orzeczeń jest wyższa w stosunku do osób dorosłych (1519) jednak niższa w stosunku do dzieci (360).

- Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach użyteczności publicznej.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w większości urzędów i instytucji użyteczności publicznej bariery architektoniczne są zlikwidowane. W 2019 roku zlikwidowano 6 kolejnych barier architektonicznych w instytucjach użyteczności publicznej w gminie Sędziszów.

- Liczba barier w komunikowaniu się osób głuchoniemych

Liczba osób znających język migowy, które są zatrudnione w instytucjach użyteczności publicznej w poszczególnych Gminach Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.:

| Nazwa gminy | Liczba osób znających język migowy, pracujących w urzędach, które mogą się porozumieć z osobami głuchoniemymi |
| --- | --- |
| Jędrzejów | 1 osoba |
| Nagłowice | 2 osoby |
| Oksa | brak |
| Sobków | 1 osoba |
| Wodzisław | brak |
| Słupia | brak |
| Małogoszcz | 3 osoby |
| Imielno | brak |
| Sędziszów | 1 osoba |

- Sytuacja demograficzna.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego zamieszkuje 86.076 mieszkańców stan na dzień 31.12.2018 r. - dane GUS 2019 r. (stan na dzień 31.12.2017 r. – 86.560 mieszkańców).

Z powyższej analizy dotyczącej monitoringu problemów społecznych wynika, 
że z każdym rokiem zmieniają się wartości poszczególnych wskaźników (różnie w gminach). Coraz większa grupa specjalistów wspiera osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, bo przecież jakością danej cywilizacji jest rozwiązywanie i minimalizowanie problemów społecznych.

Sporządziła:								Zatwierdził: